

| № | Содержание работы | Сроки проведения | Ответственные | Формы представления результатов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация нормативной правовой базы инновационной деятельности | до 01.09.2021г. | руководство гимназии |  |
| 2. | Анализ                    реализации инновационного      проекта    в 2020/2021 учебном году | до 20.06. 2021г. | заместитель директора Черник Т.В. | Справка о промежуточных результатах реализации инновационного проекта |
| 3. | Ознакомление педагогического коллектива с календарным планом инновационной деятельности на 2021/2021 учебный год | до 01.09.2021г. | руководство гимназии | Педагогический совет |
| 4. | Проведение   инструктивно-методических совещаний по теме инновационного проекта | в течение года | руководство гимназии | Протокол |
| 5. | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации процесса инновационной деятельности | сентябрь-декабрь | директор Клачко Е.И. | Оборудование медиацентра, укрепление материально-технической базы |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в текущем учебном году | сентябрь | директор Клачко Е.И., классные руководители | Протоколы собраний, пакет информационных документов |
| 7. | Создание банка материалов по итогам реализации проекта за 2021/2022 учебный    год    (презентации,  публикации т.д.) | в течение года | заместитель директора Черник Т. В. |  |
| 9. | Взаимодействие с консультантом проекта в онлайн-режиме | в течение года | участники проекта |  |
| 10. | Осуществление взаимодействия с учреждениями образования – участниками инновационной деятельности по вопросам реализации инновационного проекта | в течение года | участники проекта |  |
| 11. | Презентация опыта работы по реализации инновационного проекта в средствах массовой информации, на конференциях, фестивалях, педчтениях | в течение года | участники проекта | Публикации |
| 12. | Организация и проведение консультаций для участников инновационной деятельности в онлайн-режиме | в течение года | руководство гимназии, педагог-психолог |  |
| 13. | Участие в семинарах, вебинарах курсовой и межкурсовой подготовки по теме инновационной деятельности | в течение года | заместитель директораЧерник Т.В.  | План курсовой подготовки |
| 14. | Обновление информационных материалов на сайте гимназии | раз в четверть, по мере поступления информации | заместитель директора, Т. В. Черник,учитель информатики Бороховская Т.Л. | Актуальная информация на сайте |
| 15. | Организация открытого доступа к методическим и дидактическим материалам, необходимым для инновационной деятельности | сентябрь | заместитель директора Черник Т.В. | Библиотека ссылок на доступ к ресурсам (сайт гимназии), сайт инновации |
| 16. | Участие родителей в мероприятиях по инновационному проекту | в течение года | классные руководители 8, 9 классов |  |
| 17. | Участие в интернет-олимпиадах, в исследовательских конкурсах, предметных творческих и интеллектуальных конкурсах, веб-квестах, сетевых проектах, онлайн-конференциях, диспутах и др. | в течение года | учителя - участники проекта | Работы исследовательского характера, доклады и презентации, представленные на конференции и конкурсы |
| 18. | Составление программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | сентябрь | педагог-психолог | Программа психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности |
| 19. | Проведение методологического семинара «Инновационная компетентность как фактор непрерывного профессионального развития и образования педагога» | ноябрь | заместители директора Черник Т.В., Лаппо Ж.З. | Материалы семинара, схемы, таблицы |
| 20. | Круглый стол «Творческая проектная деятельность как средство формирования метапредметных компетенций учащихся» | декабрь | заместитель директора Черник Т.В., Саевич Т.И., учитель-медодист |  |
| 21. | Изучение и анализ публикаций по теме инновационного проекта | постоянно | участники проекта | Реферативный обзор источников по проблеме (в сообществе проекта) |
| 22. | Сетевое взаимодействие, методические онлайн-консультации | постоянно | участники проекта | Анализ результатов |
| 23. | Совещание «Итоговые результаты реализации программы инновационной деятельности» | декабрь | заместители директора Черник Т.В., Лаппо Ж.З. | Решение из протокола совещания при заместителе директора |
| 24. | Мероприятия с учащимися (творческая проектная медиадеятельность, электронные издания, лонгриды), направленная на формирование метапредметных компетенций учащихся | январь-май  | участники проекта | Печатные и электронные издания, портфолио проектов, материалы медиацентра |
| 25. | Открытый конкурс лонгридов «Огненные версты войны» для учащихся 8-9 классов, посвященный Дню Победы | май | заместители директора Черник Т.В., Лаппо Ж.З., участники инновации | План и программа конкурса, сайт конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников |
| 26. | Итоговая диагностика уровня сформированности метапредметных компетенций учащихся в соответствии с критериями проекта | апрель-май 2022 | педагог-психолог | Протокол результатов диагностики, фиксация в дневниках педагогического исследовния |
| 27. | Итоговый отчет по результатам инновационной деятельности | май | заместители директора Черник Т.В., Лаппо Ж.З. | Итоговый отчет (справка)  |
| 28. | Анализ результатов инновационной деятельности за 2021/2022 учебный год на педагогическом совете | май | заместители директора Черник Т.В., Лаппо Ж.З. | Итоговая справка |