|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОДиректор УО«Воложинский государственный районный социально-педагогический центр» С.И.Мучинская «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |  |  |  УТВЕРЖДАЮ Директор государственного  учреждения образования «Гимназия № 1 г. Воложина» Е.И.Клачко «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.  |

**Календарный план**

**организации инновационной деятельности**

 **государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Воложина» в рамках инновационного проекта**

**“Внедрение модели программно-методического обеспечения
организации психологической помощи в учреждениях общего
среднего образования”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Мероприятия**  | **Сроки****(примерные)**  | **Ответственный**  | **Примечание**  |
| 1. | 1.1. Изучение Инструкции о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, утверждённой постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 года № 251.1.2. Проведение инструктивно-методического совещания и собеседований с педагогами-психологами по определению их роли в системе инновационной деятельности в рамках созданной Психологической службы района | Сентябрь 2021 | заместитель директора по воспитательной работеПирогова О.В., педагог-психолог Мучинская С.И, руководитель психологической службы района |  |
| 2.  | Участие в анкетировании педагогов-психологов и администрации учреждений образования на предмет готовности к инновационной деятельности | Сентябрь-октябрь 2021 | Пирогова О.В., педагог-психолог Руководство гимназии |  |
| 3 | Анкетирование участников образовательного процесса по вопросам качества оказания психологической помощи | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Пирогова О.В., педагог-психолог  | Отсроченная оценка результатов оказания психологической помощи участнику образовательного процесса осуществляется путем опроса или анкетирования по решению руководителя учреждения образования, оказывающего психологическую помощь, или СПЦ. |
| 4 | Участие в совещании при руководителе Психологической службы района «Распределение функциональных обязанностей педагогов-психологов учреждений общего среднего образования и СПЦ в реализации инновационного проекта «Внедрение модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования» | Октябрь 2021 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы района, Пирогова О.В., педагог-психолог  |  |
| 5. | Заседания творческой группы по обсуждению организации и методических материалов модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования  | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы районаПирогова О.В., педагог-психолог  | Периодичность заседаний творческой группы - не менее 1 раза в месяц |
| 6. | Участие в заседании рабочей группы по анализу результатов первичного диагностического исследования участников образовательного процесса по программе инновационного исследования | Ноябрь 2021 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы районаПирогова О.В., педагог-психолог |  |
| 7. | Организация работы виртуальной сетевой площадки (мессенджер Viber) | Ноябрь 2021 | Пирогова О.В., педагог-психолог  | Создание открытой системы непрерывного и оперативного оказания консультативной помощи, оперативного решения проблем, возникающих в ходе практикоориентированной деятельности |
| 8. | Заседание рабочей группы по подбору форм, методов, технологий для профилактической работы с субъектами образовательного процесса в соответствии с их компетенциями | Октябрь-ноябрь 2021 | Пирогова О.В., педагог-психолог  |  |
| 9. | Организация обучающих, практикоориентированных семинаров для педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность  | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы района | В рамках Психологической службы района. Обучение новым практическим методам работы для организации своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса |
| 10. | Организация психологического консультированиядля педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность (по обращению) | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы района | В рамках Психологической службы района.Оказание помощи педагогу-психологу в понимании и решении им на основе осознанного выбора своих актуальных психологических проблем эмоционального и межличностного характера, в изменении поведения и развитии его личности.Проводится по требованию.  |
| 11. | Организация и работа групп (объединений) по супервизии для педагогов-психологов, включенных в инновационную деятельность | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы района | В рамках Психологической службы района. Периодичность заседаний – не менее 1 раза в месяц |
| 12. | Проведение психологических тренингов  | Октябрь 2021 – апрель 2022 | Пирогова О.В., педагог-психолог | В рамках Психологической службы района. Периодичность – не реже 1 раза в 2 месяца |
| 13. | Участие в совещании «Анализ работы по внедрению модели программно-методического обеспечения организации психологической помощи в учреждениях общего среднего образования в 2021-2022 гг.» | Апрель 2022 | Мучинская С.И, руководитель психологической службы района,Пирогова О.В., педагог-психолог |  |
| 14. | Разработка методических рекомендаций по использованию промежуточных результатов деятельности в массовой образовательной практике  | Апрель 2022 | Пирогова О.В., педагог-психолог  |  |
| 15. | Систематизация, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности | Апрель 2022 | заместитель директора по воспитательной работеПирогова О.В., педагог-психолог  |  |
| 16. | Подготовка справки о промежуточных итогах реализации инновационной деятельности в 2021-2022 гг. | Май 2022 | заместитель директора по воспитательной работе,Пирогова О.В., педагог-психолог |  |

Заместитель директора по воспитательной работе

Педагог-психолог О.В.Пирогова